## Planilha1
id | Descrição de risco | Probabilidade [P] 1-baixa 2-média 3-alta | Impacto [I] 1-baixa 2-média 3-alto | Fator de risco [P]*[I] | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perda de documentos | baixa | alto | 3 | Evitar | Backup local, salvando versão do trabalho que esteja em funcionamento.
2 | Alguém faltar na apresentação | média | alto | 6 | Mitigar | Todos no grupo estarem cientes do projeto inteiro, sendo capazes de apresentarem o trabalho sozinhos.
3 | Falta de conhecimento para executar tarefas | baixa | média | 2 | Mitigar | Ter bastante comunicação, para que o membro possa pedir ajuda caso necessário, minimizando os impactos e resolvendo o problema.
4 | Desvio de Escopo | baixa | alto | 3 | Evitar | Deixar tudo muito bem definido com o cliente para que essa ação não seja necessária.
5 | Saída de membros do projeto | baixa | baixa | 1 | Mitigar | Nivelar o cohecimento de todos no grupo, para que caso aconteça os membros consigam manter o projeto de onde pararam.
6 | Conflitos entre membros | baixa | médio | 2 | Mitigar | Respeitar e entender as opiniões e mantar uma postura prifissional.